## Slide 1: PUT-UP ISTRE PROVEDENE AKTIVNOSTI I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA PULE
3. Sastanak projektnih partnera i Stručne radne grupe projekta
Karmela Maren, mag. ing. arh.
Ljubljana, 25.09.2015.

## Slide 2: Provedene aktivnosti_RP1
Potpisivanje Sporazuma o partnerstvu, Pula, 18.05.2015.
Sudjelovanje na prvom sastanku → Kick off meeting u Buzetu, 20.05.2015
ISARR → instalacija
  unos troškova u ISARR
I. Izvješće partnera o napretku (IA1_izvješće o aktivnostima + FI1_financijsko izvješće) → NACIONALNI KONTROLORI
Sastanak u Puli, 20.07.2015. → sastanak projektnih partnera, sastanak stručne radne grupe, sastanak upravnog odbora.

## Slide 3: Provedene aktivnosti_RP3
Nabava usluge izrade ELABORATA ZAŠTITE OKOLIŠA
  upućeni pozivi za dostavu ponude na tri adrese;
  zaprimljena je jedna važeća ponuda te je ista odabrana kao najbolja ponuda → Pregovaračko izvješće za postupke sa samo jednom ponudom;
  pripremljene i dostavljene podloge potrebne za izradu Elaborata te je s ponuditeljem potpisan ugovor o izradi Elaborata;
  zaprimljeni izrađeni Elaborat zaštite okoliša proslijeđen ministarstvu na ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

## Slide 4: Provedene aktivnosti_RP3
Nabava robe → ARCGIS MREŽNA LICENCA
  upućeni pozivi za dostavu ponude na tri adrese;
  zaprimljena je jedna važeća ponuda te je ista odabrana kao najbolja ponuda → Pregovaračko izvješće za postupke sa samo jednom ponudom;
  ponuditelju poslana narudžbenica;
  zaprimljeni materijali nužni za instalaciju → izvršena instalacija programa na računalima.
Sastanak u Puli, 20.07.2015.
  Grad Pula - Gradska općina Kopar → prijenos dobre prakse iz Kopra;

## Slide 5: Provedene aktivnosti_RP4
Press konferencija u Puli, 18.05.2015 → potpisivanje Sporazuma o partnerstvu
Ažuriranje dokumentacije iz prijavnice → tekstualne izmjene, dostava informativnih ponuda
Prezentacija projekta zainteresiranim čimbenicima unutar Grada Pule
Priprema odgovora na novinarska pitanja vezana uz financiranje Grada Pule u sklopu projekta
Ishođeno oslobođenje od plaćanja PDV-a
Ostale provedene aktivnosti

## Slide 6: Aktivnosti u tijeku/planirane aktivnosti
Trenutno je u izradi dokumentacija potrebna za provedbu nabave usluge izrade IDEJNOG PROJEKTA UREĐENJA RIVE U PULI
Tijekom sljedećih dva mjeseca planirana je edukacija ArcGIS programa za dva djelatnika u trajanju od ukupno 12 dana

## Slide 7: Troškovi
Troškovi od 01.08.2015.do 25.09.2015. |  | 
Elaborat zaštite okoliša | 66 000 kn | 8 689,36 €
ArcGIS mrežna licenca | 69 990 kn | 9 214,67€
Planirane aktivnosti do 31.12.2015. |  | 
Edukacija za korištenje ArcGIS-a |  | 9 422 €
Troškovi od 02.02.2015.do 31.07.2015. |  | 
Troškovi osoblja | 17.793,51 kn | 2 342,63 €

## Slide 8: HVALA NA PAŽNJI